## GA-I021-0201-A
1 | Cliente: | CCU Salta | [5 empty] | GT
| Planta: | Salta | [5 empty] | PM
| Sector: | TI | [5 empty] | Prog
| Proyecto: | I021-0201 |  |  |  | INNTECH S.A. |  | GT / PM
| Descripción: | Relevamiento de Red OT | [5 empty] | GT / PM / Prog
| OC: | C11SF-0000277711 | [5 empty] | PM / Prog
| Gerente Técnico: | Elio Agustín Facchin |  |  | Fecha actual: | 2022-03-28
| Project Manager: | Emilio Tomás Ryan |  |  | Inicio del proyecto: | 2021-12-24
| Técnico: | Agustín Villalba |  |  | Fin del Proyecto | 2022-01-13
| Referente Cliente: | Álvaro González |  |  | Duración (días) | 21
[5 empty] | Avance Total: | 100%
| Documento: | GA-I021-0201-A |  |  | Semana para mostrar: | 0 | 2021-12-24 |  | 2021-12-24 | [6 empty] | 2021-12-31 | [6 empty] | 2022-01-07 | [6 empty] | 2022-01-14 | [6 empty] | 2022-01-21 | [6 empty] | 2022-01-28 | [6 empty] | 2022-02-04 | [6 empty] | 2022-02-11 | [6 empty] | 2022-02-18 | [6 empty] | 2022-02-25 | [6 empty] | 2022-03-04 | [6 empty] | 2022-03-11 | [6 empty] | 2022-03-18 | [6 empty] | 2022-03-25 | [6 empty] | 2022-04-01
 | time axis 2021-12-24 to 2022-04-07
| Tareas | Responsable | OC | Duración | Avance | Inicio | Fin | [106 empty] | Feriados | time axis 2021-12-24 to 2022-04-07
| Gestión del Proyecto |  |  |  | 100% | [108 empty] | 2022-01-01
| Planificación y Cronograma |  | C11SF-0000277711 | 3 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-28 | [106 empty] | 2022-02-28
| Cotización |  | C11SF-0000277711 | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2021-12-29 | [106 empty] | 2022-03-01
| Propuesta Técnica Económica |  | C11SF-0000277711 | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2021-12-29 | [106 empty] | 2022-03-24
2022-04-02
| Seguimiento y Control |  | C11SF-0000277711 | 21 | 100% | 2021-12-24 | 2022-01-13 | [106 empty] | 2022-04-14
2022-04-15
2022-05-01
2022-05-25
2022-06-17
2022-06-20
| Análisis |  |  |  | 100% | [108 empty] | 2022-07-09
| Análisis del Pedido |  | C11SF-0000277711 | 2 | 100% | 2021-12-24 | 2021-12-27 | [106 empty] | 2022-08-15
2022-10-07
2022-10-10
2022-11-20
2022-11-21
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-25
| Diseño |  |  |  | 100%
| Metodología de Relevamiento |  | C11SF-0000277711 | 1 | 100% | 2022-01-04 | 2022-01-04
| Desarrollo Sprint 1 |  |  |  | 100%
| Relevamiento OT |  | C11SF-0000277711 | 1 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05
| Relevamiento IT |  | C11SF-0000277711 | 1 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05
| Relevamiento Redes Públicas |  | C11SF-0000277711 | 1 | 100% | 2022-01-05 | 2022-01-05
| Desarrollo Sprint 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Desarrollo Sprint 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Desarrollo Sprint 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Desarrollo Sprint 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| PEM y Pruebas |  |  |  | 0%
0%
0%
0%
| Entregas al Cliente |  |  |  | 100%
| Informe Avance/Final de Obra |  | C11SF-0000277711 | 3 | 100% | 2022-01-06 | 2022-01-10
| Diagrama Infraestructura relevada OT-IT |  | C11SF-0000277711 | 3 | 100% | 2022-01-11 | 2022-01-13
| Título de la fase 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 6 |  |  |  | 0%
| Tarea 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 10 |  |  |  | 0%
| Título de la fase 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 6 |  |  |  | 0%
| Tarea 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 10 |  |  |  | 0%
| Título de la fase 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 6 |  |  |  | 0%
| Tarea 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 10 |  |  |  | 0%
| Título de la fase 10 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 6 |  |  |  | 0%
| Tarea 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 10 |  |  |  | 0%
| Título de la fase 11 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 6 |  |  |  | 0%
| Tarea 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 10 |  |  |  | 0%
| Título de la fase 12 |  |  |  | 0%
| Tarea 1 |  |  |  | 0%
| Tarea 2 |  |  |  | 0%
| Tarea 3 |  |  |  | 0%
| Tarea 4 |  |  |  | 0%
| Tarea 5 |  |  |  | 0%
| Tarea 6 |  |  |  | 0%
| Tarea 7 |  |  |  | 0%
| Tarea 8 |  |  |  | 0%
| Tarea 9 |  |  |  | 0%
| Tarea 10 |  |  |  | 0%
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta
Formulas:
INNTECH S.A. = +[INNTECH S.A., row above]