## EDT
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS) |  |  |  | 2022-02-23 | Responsable
PM
Prog
GT / PM / Prog
GT / PM / Prog
PM / Prog
Nivel 1 | 1 | Proyecto | 100% | Responsable
Nivel 2 | 1.1 | Gestión de Proyecto | 15% | PM
Nivel 3 | 1.1.1 | Visita de Obra | 15%
| 1.1.2 | Planificación y Cronograma | 20%
| 1.1.3 | Cotización | 25%
| 1.1.4 | Propuesta Comercial | 15%
| 1.1.5 | Compra de materiales | 10%
| 1.1.6 | Seguimiento y Control | 15%
100%
Nivel 2 | 1.2 | Análisis | 25% | GT / PM / Prog
Nivel 3 | 1.2.1 | EDT | 10%
| 1.2.2 | Requerimientos del Cliente | 20%
| 1.2.3 | Funcionalidades del Software | 20%
| 1.2.4 | Riesgos y Límites del Proyecto/Software | 15%
| 1.2.5 | Aseguramiento de la Calidad | 15%
| 1.2.6 | Propuesta Técnica (Mem. Téc. Descriptiva / Alcance) | 20%
100%
Nivel 2 | 1.3 | Diseño | 20% | PM / Prog
Nivel 3 | 1.3.1 | Hardware | 20%
| 1.3.2 | Software | 80%
100%
Nivel 2 | 1.4 | Desarrollo | 20% | Prog
Nivel 3 | 1.4.1 | Sprint 1 | 20%
| 1.4.2 | Sprint 2 | 20%
| 1.4.3 | Sprint 3 | 20%
| 1.4.4 | Sprint 4 | 20%
| 1.4.5 | Sprint 5 | 20%
100%
Nivel 2 | 1.5 | PEM y Pruebas | 10% | Prog
Nivel 3 | 1.5.1 | Pruebas FAT | 25%
| 1.5.2 | Pruebas SAT | 25%
| 1.5.3 | PEM in Situ | 50%
100%
Nivel 2 | 1.6 | Documentación | 10% | PM / Prog
Nivel 3 | 1.6.1 | Informe de Pruebas FAT | 5%
| 1.6.2 | Informe de Pruebas SAT | 5%
| 1.6.3 | Informe Avance/Final de Obra | 10%
| 1.6.4 | Certificaciones Técnicas | 10%
| 1.6.5 | Filosofía de Control | 10%
| 1.6.6 | Manuales de Usuarios | 15%
| 1.6.7 | Backups conformes a Obra | 25%
| 1.6.8 | Capacitación a Operadores | 20%
100%
Diccionario de la EDT
| Nivel | Código | Nombre | Descripción
| 1 | 1 | Proyecto | Nombre del Proyecto a desarrollar
| 2 | 1.1 | Gestión de Proyecto | Planificación, Cotización, Seguimiento y Control del Proyecto
| 3 | 1.1.1 | Visita de Obra
|  |  | Objetivo del PDT | Realizar una Visita a la Planta del Cliente
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.1.2 | Planificación y Cronograma
|  |  | Objetivo del PDT | Planificar todos los trabajos y Definir el Gantt del Proyecto
|  |  | Descripción del PDT | Documento en Excel que detalla: el nombre del Proyecto y del Cliente, la OC, en qué etapa del mismo se encuentra, el avance, el Gantt y lo facturado
|  |  | Descripción del Trabajo por realizar | Completar la Planilla de Excel
|  |  | Asignación de Responsables | Projec Manager y Gerente TC
|  |  | Fechas programadas | 5 días
|  |  | Criterios de Aceptación | El Gerente Técnico Comercial debe validar el Documento
|  |  | Supuestos | El Cliente brindará la información necesaria para elaborar la Planificación y el Cronograma del Proyecto
|  |  | Riesgos | Que el Cliente no envíe TODA la información necesaria
|  |  | Recursos | Projec Manager y Gerente TC
|  |  | Dependencia | De la Definición del Alcance, los Requerimientos Funcionales y de la EDT
| 3 | 1.1.3 | Propuesta Técnica (Mem. Téc. Descriptiva / Alcance)
|  |  | Objetivo del PDT | Redacción detallada de la Propuesta Técnica incluyendo el Alcance del Proyecto
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.1.4 | Cotización
|  |  | Objetivo del PDT | Cotización del Proyecto considerando el Alcance y los Requerimientos Funcionales
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.1.5 | Propuesta Comercial
|  |  | Objetivo del PDT | Redacción detallada de la Propuesta Comercial
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.1.6 | Compra de materiales
|  |  | Objetivo del PDT | Comprar materiales de Obra
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.1.7 | Seguimiento y Control
|  |  | Objetivo del PDT | Seguimiento y Control del Proyecto
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 2 | 1.2 | Análisis | Análisis y Definición detallada del Alcance y de Requerimientos del Proyecto
| 3 | 1.2.1 | EDT
|  |  | Objetivo del PDT | Definición de la Estructura de Desglose de Trabajos
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 2 | 1.3 | Diseño | Diseño completo: Software y Hardware
| 3 | 1.3.1 | Hardware
|  |  | Objetivo del PDT | Diseño del Hardware
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.3.2 | Software
|  |  | Objetivo del PDT | Diseño del Software
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 2 | 1.4 | Desarrollo | Programación del Software en IDE específico
| 3 | 1.4.1 | Sprint 1
|  |  | Objetivo del PDT | Programación (estructurada) Módulo 1
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.4.2 | Sprint 2
|  |  | Objetivo del PDT | Programación (estructurada) Módulo 2
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.4.3 | Sprint 3
|  |  | Objetivo del PDT | Programación (estructurada) Módulo 3
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.4.4 | Sprint 4
|  |  | Objetivo del PDT | Programación (estructurada) Módulo 4
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.4.5 | Sprint 5
|  |  | Objetivo del PDT | Programación (estructurada) Módulo 5
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 2 | 1.5 | PEM y Pruebas | Puesta en Marcha y Pruebas del Sistema Completo
| 3 | 1.5.1 | Pruebas FAT
|  |  | Objetivo del PDT | Pruebas de Aceptación en Fábrica (es decir, en InnTech)
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.5.2 | Pruebas SAT
|  |  | Objetivo del PDT | Pruebas de Aceptación en Sitio (es decir, en Cliente)
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.5.3 | PEM in situ
|  |  | Objetivo del PDT | Puesta en Marcha en Sitio (es decir, en Cliente)
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 2 | 1.6 | Documentación | Documentación entregable al Cliente
| 3 | 1.6.1 | Informe de Pruebas FAT
|  |  | Objetivo del PDT | Informe detallado de las Pruebas FAT
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.2 | Informe de Pruebas SAT
|  |  | Objetivo del PDT | Informe detallado de las Pruebas SAT
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.3 | Informe Avance/Final de Obra
|  |  | Objetivo del PDT | Informe de Avances y/o Final de Obra
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.4 | Certificaciones Técnicas
|  |  | Objetivo del PDT | Documento para Certificaciones parciales
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.5 | Filosofía de Control
|  |  | Objetivo del PDT | Descripción del Sistema de Control
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.6 | Manuales de Usuarios
|  |  | Objetivo del PDT | Manual de Usuario para el Operador del Sistema
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.7 | Backups conformes a Obra
|  |  | Objetivo del PDT | Copias de Seguridad
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
| 3 | 1.6.8 | Capacitación al Operador
|  |  | Objetivo del PDT | Documento con las firmas de los Operadores que participaron de la Capacitación
Descripción del PDT
Descripción del Trabajo por realizar
Asignación de Responsables
Fechas programadas
Criterios de Aceptación
Supuestos
Riesgos
Recursos
Dependencia
* La EDT no es una lista de tareas sino una descomposición jerárquica de dichas tareas con la vista puesta en los entregables del proyecto.
* La EDT nos da claridad sobre el Alcance del Proyecto, eficiencia y orientación en la Gestión del Proyecto.
* La EDT, es la base del cronograma y del presupuesto del proyecto. Una vez que conocemos todos los entregables necesarios para completar el proyecto y sus relaciones jerárquicas, resulta más sencillo asignar los recursos apropiados y proporcionar estimaciones precisas de la duración, y del coste que supondrá completar el proyecto .
* La estructura resultante puede adoptar varias formas: por ejemplo, Fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de descomposición, insertando los productos entregables del proyecto en el segundo nivel.
* Regla del 100%: La EDT incluye el 100% de todo el trabajo definido en el alcance del proyecto. Debe incluir todos los entregables del proyecto. De forma que, cuando se suman los componentes del nivel inferior, que se descomponen desde el nivel más alto, deben sumar el 100% del alcance.
* Regla 8/80, en la que ningún paquete de trabajo debe ser inferior a 8 horas, o superior a 80 horas.