## CAD
Código | Ixxx-xxxx
Descripción | Descripción del Proyecto
Visión / Objetivo | Objetivo del Proyecto
Duración estimada (en semanas) | 5
PROYECTO
PROYECTO
EQUIPO
ROLES
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## EQU
Nombre y Apellido | E-mail | GitHub | Teléfono | Rol
Elio Agustín Facchin | elio.facchin@inntech.com.ar |  | 54 9 351 6543849 | PO
Emilio Tomás Ryan | emilio.ryan@inntech.com.ar | emilioryan | 54 9 387 4812418 | SM
PROYECTO
PROYECTO
EQUIPO
ROLES
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## CAR
Roles
PO | PO: Product Owner
SM | SM: Scrum Master
SDT 1 | SDT: Scrum Development Team
SDT 2
SDT 3
SDT 4
SDT 5
SDT 6
SDT 7
SDT 8
PROYECTO
PROYECTO
EQUIPO
ROLES
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## SCR
Épica o Historia de Usuario | ID | Tipo | Puntos | Horas programadas | Estado | Criterio de Aceptación
actividad 1 | HU-001 | Control Bombas | 100 | 30 | Terminada
actividad 2 | HU-002 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 3 | HU-003 | Control Valvulas | 10 | 10 | Haciendo
actividad 4 | HU-004 | Control Bombas | 10 | 10 | Haciendo
actividad 5 | HU-005 | Control Bombas | 10 | 20 | Haciendo
actividad 6 | HU-006 | Control Instrumentos | 10 | 100 | Terminada
actividad 7 | HU-007 | Control Bombas | 50 | 30 | Terminada
actividad 8 | HU-008 | Control PID | 10 | 20 | Terminada
actividad 9 | HU-009 | Control Bombas | 10 | 10 | Terminada
actividad 10 | HU-010 | Control Bombas | 10 | 10 | Terminada
actividad 11 | HU-011 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 12 | HU-012 | Control Bombas | 10 | 30 | Terminada
actividad 13 | HU-013 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 14 | HU-014 | Control Bombas | 10 | 30 | Terminada
actividad 15 | HU-015 | Enclavamientos | 10 | 20 | Terminada
actividad 16 | HU-016 | Enclavamientos | 10 | 10 | Terminada
actividad 17 | HU-017 | Control Bombas | 10 | 10 | Terminada
actividad 18 | HU-018 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 19 | HU-019 | Alarmero | 10 | 20 | Terminada
actividad 20 | HU-020 | Alarmero | 10 | 20 | Terminada
actividad 21 | HU-021 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 22 | HU-022 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 23 | HU-023 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 24 | HU-024 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 25 | HU-025 | Control Bombas | 100 | 20 | Terminada
actividad 26 | HU-026 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 27 | HU-027 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 28 | HU-028 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 29 | HU-029 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 30 | HU-030 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 31 | HU-031 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 32 | HU-032 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 33 | HU-033 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 34 | HU-034 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 35 | HU-035 | Pantallas | 10 | 20 | Terminada
actividad 36 | HU-036 | Pantallas | 10 | 20 | Terminada
actividad 37 | HU-037 | Pantallas | 10 | 20 | Terminada
actividad 38 | HU-038 | Pantallas | 10 | 20 | Terminada
actividad 39 | HU-039 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 40 | HU-040 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 41 | HU-041 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 42 | HU-042 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 43 | HU-043 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 44 | HU-044 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 45 | HU-045 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 46 | HU-046 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 47 | HU-047 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 48 | HU-048 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 49 | HU-049 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 50 | HU-050 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 51 | HU-051 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 52 | HU-052 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 53 | HU-053 | Planillas de Transferencia | 10 | 20 | Terminada
actividad 54 | HU-054 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 55 | HU-055 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 56 | HU-056 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 57 | HU-057 | Control Bombas | 10 | 20 | Terminada
actividad 58 | HU-058 | Control Bombas | 80 | 20 | Terminada
actividad 59 | HU-059 | Planillas de Transferencia | 10 | 20 | Terminada
actividad 60 | HU-060 | Control Bombas | 50 | 20 | Haciendo
Total |  |  | 930 | 1260 | 60
BACKLOG
PROYECTO
SPRINT
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## SPR
Historia de Usuario o Tareas | ID | Semana | Responsable | Puntos | Horas programadas | Horas utilizadas | Estado | Criterio de Aceptación
actividad 1 | HU-001 | 3 | Elio Agustín Facchin | 100 | 30 | 50 | Terminada
actividad 2 | HU-002 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 3 | HU-003 | 4 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 10 | 50 | No Terminada
actividad 4 | HU-004 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 10 | 50 | No Terminada
actividad 5 | HU-005 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 20 | 50 | No Terminada
actividad 6 | HU-006 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 100 | 50 | Terminada
actividad 7 | HU-007 | 2 | Emilio Tomás Ryan | 50 | 30 | 50 | Terminada
actividad 8 | HU-008 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 9 | HU-009 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 10 | 50 | Terminada
actividad 10 | HU-010 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 10 | 50 | Terminada
actividad 11 | HU-011 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 12 | HU-012 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 30 | 50 | Terminada
actividad 13 | HU-013 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 14 | HU-014 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 30 | 50 | Terminada
actividad 15 | HU-015 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 16 | HU-016 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 10 | 50 | Terminada
actividad 17 | HU-017 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 10 | 50 | Terminada
actividad 18 | HU-018 | 1 | Elio Agustín Facchin | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 19 | HU-019 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 20 | HU-020 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 21 | HU-021 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 22 | HU-022 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 23 | HU-023 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 24 | HU-024 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 25 | HU-025 | 3 | Emilio Tomás Ryan | 100 | 20 | 50 | Terminada
actividad 26 | HU-026 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 27 | HU-027 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 28 | HU-028 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 29 | HU-029 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 30 | HU-030 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 31 | HU-031 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 32 | HU-032 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 33 | HU-033 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 34 | HU-034 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 35 | HU-035 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 36 | HU-036 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 37 | HU-037 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 38 | HU-038 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 39 | HU-039 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 40 | HU-040 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 41 | HU-041 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 42 | HU-042 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 43 | HU-043 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 44 | HU-044 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 45 | HU-045 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 46 | HU-046 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 47 | HU-047 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 48 | HU-048 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 49 | HU-049 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 50 | HU-050 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 51 | HU-051 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 52 | HU-052 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 53 | HU-053 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 54 | HU-054 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 55 | HU-055 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 56 | HU-056 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 57 | HU-057 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 58 | HU-058 | 5 | Emilio Tomás Ryan | 80 | 20 | 50 | Terminada
actividad 59 | HU-059 | 1 | Emilio Tomás Ryan | 10 | 20 | 50 | Terminada
actividad 60 | HU-060 | 4 | Emilio Tomás Ryan | 50 | 20 | 50 | No Terminada
Total |  |  |  | 930 | 1260 | 3000 | 60
BACKLOG
PROYECTO
SPRINT
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## REL
Semana | Puntuación total temprana | Puntuación realizada | Puntuación total restante
0 | 0 | 0 | 0
1 | 540 | 520 | 20
2 | 50 | 50 | 0
3 | 200 | 200 | 0
4 | 60 | 0 | 60
5 | 80 | 80 | 0
PUNTOS
PROYECTO
RENDIMIENTO INDIVIDUAL
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## DEI
Seleccionar un Empleado |  | Elio Agustín Facchin
Semana | Tareas asignadas | Tareas terminadas | % terminadas | Puntos realizados | Horas programadas | Horas utilizadas | Diferencia Hs
0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9 | 8 | 88.89% | 80 | 260 | 450 | -190
2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 100% | 100 | 30 | 50 | -20
4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTOS
PROYECTO
RENDIMIENTO INDIVIDUAL
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## DAS
Puntos totales |  |  |  |  | Puntos realizados |  |  | Puntos restantes
930 |  |  |  |  | 850 |  |  | 80
Datos para los gráficos
Puntuación del Proyecto |  |  |  |  | Puntos realizados por empleado
Duración estimada |  |  | Puntos x Semana |  | 1 | Elio Agustín Facchin | 180
Ref. | SEM Proyecto | Total por Hacer | Total por Hacer x Semana | Realizados x Semana | 2 | Emilio Tomás Ryan | 670
0 | 0 | 930 | 0 | 0
1 | 1 | 930 | 540 | 520
2 | 2 | 410 | 50 | 50
3 | 3 | 360 | 200 | 200
4 | 4 | 160 | 60 | 0
5 | 5 | 160 | 80 | 80
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
BURN DOWN CHART
PROYECTO
PLANIFICADO VS REALIZADO
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION
TIPOS DE TAREAS

## PVR
Total tareas | Terminadas |  | Haciendo | No Backlog
60 | 56 |  | 4 | 0
Horas programadas vs Horas utilizadas |  |  | Estado tareas
Datos para los gráficos
Horas programadas vs Horas utilizadas
| Horas programadas | 1260
| Horas utilizadas | 3000
Estado tareas
| Terminada | 56
| No Terminada | 4
BURN DOWN CHART
PROYECTO
PLANIFICADO VS REALIZADO
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION
TIPOS DE TAREAS

## TIP
Control Bombas
47
Control Valvulas
1
Control Instrumentos
1
Control PID
1
Enclavamientos
2
Alarmero
2
Pantallas
4
Planillas de Transferencia
2
Datos para los gráficos
Tipos de Tareas
Cantidad en el Proyecto
Control Bombas | 47
Control Valvulas | 1
Control Instrumentos | 1
Control PID | 1
Enclavamientos | 2
Alarmero | 2
Pantallas | 4
Planillas de Transferencia | 2
Comentarios en Software | 0
Manual de Usuario | 0
0
0
0
0
0
BURN DOWN CHART
PROYECTO
PLANIFICADO VS REALIZADO
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION
TIPOS DE TAREAS

## INI
HOJA DE TRABAJO GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGIL SCRUM
IMPORTANTE: seguir los pasos de EJECUCIÓN
Paso 1 | PROYECTO | En esta pestaña se va a llenar todos los datos para el proyecto, el equipo y sus puestos.
Paso 2 | SCRUM | Se pondrá en marcha en este caso los objetivos y actualizaciones sobre el progreso de los proyectos.
Paso 3 | INFORMES | Sirve para analizar el rendimiento global e individual contra los proyectos.
Paso 4 | DASHBOARD | Gráficos con visión general y comparación de proyectos.
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
PROYECTO
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION

## DUV
1. Como liberar las pestañas de la hoja de cálculo? | 4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de una columna o fila de la hoja de cálculo?
Ir a la pestaña superior REVISIÓN y, dentro del grupo de enmiendas opción de elegir DESPROTEGER HOJA DE TRABAJO.Las hojas de cálculo no tienen contraseñas, bloqueo ervarán sólo para mejorar su uso. Ver más aquí - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz | Con la hoja de cálculo de desbloqueo (ver pregunta 1), haga clic en el número de línea con el botón diretiro y elija la opción altura de la fila en el caso de líneas o la letra de la columna con el botón derecho y seleccione la opción de ancho de columna en el caso columnas.
2. Introducir el logotipo de mi empresa? | 5. ¿Cómo se utilizan los cuadros de mando de las listas de selección en Mac?
Con la pestaña de desbloqueo, el cheque pestaña INSERT y, dentro del grupo ILUSTRACIONES elegir la opción IMÁGENES.Basta con seleccionar el archivo con su logo, la posición y cambiar el tamaño que desee. Ver más en este enlace - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha | Para utilizar cualquier lista en un cuadro combinado (cuadro de selección de los meses o plan de cuentas) en Excel para Mac, basta con hacer clic y presiona en el cuadro, seleccione la opción deseada y suelte el botón. Si intenta dar sólo un clic, la lista no va a funcionar.
3. La adición de más líneas en los lanzamientos? | 6. ¿Cómo se cambia la moneda de la hoja de cálculo?
Le recomendamos que sólo tiene que utilizar la estructura actualDesde diversas fórmulas están vinculadas a criadosmos intervalos más largos. Si necesita hacer cambios, recomiendo que detalles ver este enlace - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa | Seleccione los campos que desea cambiar la moneda. Haga clic en el botón derecho y seleccione la opciónFormato de celdas. Cambiar el símbolo de la pestaña formato deseadoNÚMERO. Ver más en este enlace - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASO A PASO
DUDAS FRECUENTES
PROYECTO
SCRUM
INFORMES
DASHBOARD
INSTRUCCION