## Índice
| InnTech | SOFTWARE INDUSTRIAL
Av. Belgrano 2093 - Salta - Argentina
ÍNDICE DE PARTES DIARIOS |  | CODIGO DE PROYECTO
FECHA | RUTA
2022-01-21 | PD-220121
2022-01-22 | PD-220122
2022-01-23 | PD-220123
2022-01-24 | PD-220124
2022-01-25 | PD-220125
2022-01-26 | PD-220126
2022-01-27 | PD-220127
2022-01-28 | PD-220128
2022-01-29 | PD-220129
2022-01-30 | PD-220130
2022-01-31 | PD-220131
2022-02-01 | PD-220132
2022-02-02 | PD-220133
2022-02-03 | PD-220134

## PD-220121
EJECUTOR | [10 empty] | CLIENTE
INNTECH
PARTE DIARIO | [11 empty] | Fecha: |  | 2022-01-21
PARTE DIARIO DE OBRA |  |  |  | Obra: | [7 empty] | CODIGO |  | L020-107A
OC: 4800000844
Objeto del Contrato:
Automatización en Analía 2 y PSJ03; Programación de radioenlaces
[7 empty] | Condiciones Climáticas | [5 empty] | Horarios de Trabajo
[8 empty] | Mañana | Tarde | Noche |  |  | Diurno | Entrada: | 7:30
Día de la Semana | [6 empty] | Bueno | X | [5 empty] | Salida: | 19:30
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lluvia |  | X | X |  |  | Nocturno | Entrada:
|  |  |  | x |  |  | Viento |  | X | X |  |  |  | Salida:
ACTIVIDADES | [13 empty] | ACLARATORIAS
Ítem |  | Detalle de las Actividades | [8 empty] | Avance diario | Avance acumulado | Avance total acumulado | BS_Analia_Sur: se realizó ping visualizando la comunicación con la Estación. Asimismo, se ingresó al Web Browser (WB) sin que se presenten problemas pero no se veían Suscriptores enlazados. BS_Analia_Norte: al realizar ping se visualizaba la comunicación pero luego de unos segundos se caía. Se debía desenergizar/energizar a la Estación para lograr reconectar con ella. El ingreso al WB, por consiguiente, también era intermintente y tampoco se veían Suscriptores enlazados. SS_PSJ_01: El Suscriptor aún no cuenta con alimentación 220Vca razón por la cual se intentó energizarlo con la UPS pero estaba descargada. Se la deja cargando para realizar el trabajo durante el día de mañana.
1 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Norte | [8 empty] | 2% | 0% | 2%
2 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Sur | [8 empty] | 2% | 0% | 2%
3 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_01 | [8 empty] | 0% | 0% | 0%
4 |  | Backup de VDF Pileta 20C por pedido de Daniel Valencia | [8 empty] | 100% | 0% | 100%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ítem |  | Detalle de las Actividades previstas para mañana | [8 empty] | En Progreso | Paralizada | Por iniciar
1 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Norte | [8 empty] | X
2 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Sur | [8 empty] | X
3 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_01 | [8 empty] | X
4 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_Pta_Agua | [10 empty] | X
5 |  | Backup de VDF de Piletas por pedido de Daniel Valencia | [10 empty] | X
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ítem |  | Nombre de colaborador involucrado | [9 empty] | Puesto
1 |  | Agustín Villalba | [9 empty] | Técnico Programador
2 |  | Emilio Tomás Ryan | [9 empty] | Project Manager
3 |  | Ramiro Figuero | [9 empty] | Técnico HyS
Ítem |  | Observaciones y/o puntos de atención |  |  |  |  | Gestión de la Calidad |  |  |  |  | HSE |  |  |  | Horas perdidas
1
2
3
____________________________________
VISTO CONTRATANTE
INDICE

## PD-220122
EJECUTOR | [10 empty] | CLIENTE
INNTECH
PARTE DIARIO | [11 empty] | Fecha: |  | 2022-01-22
PARTE DIARIO DE OBRA |  |  |  | Obra: | [7 empty] | CODIGO |  | L020-107A
OC: 4800000844
Objeto del Contrato:
Automatización en Analía 2 y PSJ03; Programación de radioenlaces
[7 empty] | Condiciones Climáticas | [5 empty] | Horarios de Trabajo
[8 empty] | Mañana | Tarde | Noche |  |  | Diurno | Entrada: | 7:30
Día de la Semana | [6 empty] | Bueno | X | [5 empty] | Salida: | 19:30
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lluvia |  | X | X |  |  | Nocturno | Entrada:
[5 empty] | x |  | Viento |  | X | X |  |  |  | Salida:
ACTIVIDADES | [13 empty] | ACLARATORIAS
Ítem |  | Detalle de las Actividades | [8 empty] | Avance diario | Avance acumulado | Avance total acumulado | BS_Analia_Sur: se realizó ping visualizando la comunicación con la Estación. Asimismo, se ingresó al Web Browser (WB) sin que se presenten problemas pero no se veían Suscriptores enlazados. Navegando por el WB, notamos que la Frecuencia de Transmisión está diferente a la configurada al momento de la Puesta en Marcha. BS_Analia_Norte: al realizar ping se visualizaba la comunicación pero luego de unos segundos se caía. Se debía desenergizar/energizar a la Estación para lograr reconectar con ella. El ingreso al WB, por consiguiente, también era intermintente y tampoco se veían Suscriptores enlazados. Navegando por el WB, notamos que la Frecuencia de Transmisión está diferente a la configurada al momento de la Puesta en Marcha. Durante las pruebas con el SS_PSJ_01 la comunicación no concretaba la Negaciación por lo tanto no lograron enlazarse. SS_PSJ_01: Se energizó el Suscriptor con la UPS logrando ingresar al WB y visualizar a la Estación Base Norte pero sin lograr el enlazado. Backup de VDF: fueron realizados los de las Piletas: 4B (1 y 2), 11A (2) y 21A (1 y 2). No se pudieron realizar los bk de 1A (1 y 2) y 11A (1) por estar sus tableros bloqueados.
1 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Norte | [8 empty] | 5% | 2% | 7%
2 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Sur | [8 empty] | 5% | 2% | 7%
3 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_01 | [8 empty] | 2% | 0% | 2%
4 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_Pta_Agua | [8 empty] | 2% | 0% | 2%
5 |  | Backup de VDF de Piletas por pedido de Daniel Valencia | [8 empty] | 50% | 0% | 50%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ítem |  | Detalle de las Actividades previstas para mañana | [8 empty] | En Progreso | Paralizada | Por iniciar
1 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Norte | [8 empty] | X
2 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Sur | [8 empty] | X
3 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_01 | [8 empty] | X
4 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_Pta_Agua | [8 empty] | X
5 |  | Backup de VDF de Piletas por pedido de Daniel Valencia | [8 empty] | X
6 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_03 | [10 empty] | X
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ítem |  | Nombre de colaborador involucrado | [9 empty] | Puesto
1 |  | Agustín Villalba | [9 empty] | Técnico Programador
2 |  | Emilio Tomás Ryan | [9 empty] | Project Manager
3 |  | Ramiro Figuero | [9 empty] | Técnico HyS
Ítem |  | Observaciones y/o puntos de atención |  |  |  |  | Gestión de la Calidad |  |  |  |  | HSE |  |  |  | Horas perdidas
1
2
3
____________________________________
VISTO CONTRATANTE
INDICE

## PD-220123
EJECUTOR | [10 empty] | CLIENTE
INNTECH
PARTE DIARIO | [11 empty] | Fecha: |  | 2022-01-22
PARTE DIARIO DE OBRA |  |  |  | Obra: | [7 empty] | CODIGO |  | L020-107A
OC: 4800000844
Objeto del Contrato:
Automatización en Analía 2 y PSJ03; Programación de radioenlaces
[7 empty] | Condiciones Climáticas | [5 empty] | Horarios de Trabajo
[8 empty] | Mañana | Tarde | Noche |  |  | Diurno | Entrada: | 7:30
Día de la Semana | [6 empty] | Bueno | X | [5 empty] | Salida: | 19:30
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lluvia |  | X | X |  |  | Nocturno | Entrada:
[5 empty] | x |  | Viento |  | X | X |  |  |  | Salida:
ACTIVIDADES | [13 empty] | ACLARATORIAS
Ítem |  | Detalle de las Actividades | [8 empty] | Avance diario | Avance acumulado | Avance total acumulado
1 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Norte | [8 empty] | 0% | 7% | 7%
2 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: BS_Analia_Sur | [8 empty] | 0% | 7% | 7%
3 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_01 | [8 empty] | 0% | 2% | 2%
4 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_Pta_Agua | [8 empty] | 0% | 2% | 2%
5 |  | Backup de VDF de Piletas por pedido de Daniel Valencia | [8 empty] | 0% | 50% | 50%
6 |  | Chequeo de funcionamiento de radioenlaces: SS_PSJ_03 | [8 empty] | 0% | 0% | 0%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ítem |  | Detalle de las Actividades previstas para mañana | [8 empty] | En Progreso | Paralizada | Por iniciar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ítem |  | Nombre de colaborador involucrado | [9 empty] | Puesto
1 |  | Agustín Villalba | [9 empty] | Técnico Programador
2 |  | Emilio Tomás Ryan | [9 empty] | Project Manager
3 |  | Ramiro Figuero | [9 empty] | Técnico HyS
Ítem |  | Observaciones y/o puntos de atención |  |  |  |  | Gestión de la Calidad |  |  |  |  | HSE |  |  |  | Horas perdidas
1
2
3
____________________________________
VISTO CONTRATANTE
INDICE